附件

| 教育系统党史学习教育实施方案重点工作分解一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 时间安排 | 重点工作任务 | 牵头 股室 | 责任单位 | 备 注 |
| 开展 专题 学习 | 1 | 3.10—3.16 | 制定教育系统党史学习教育实施方案，成立组织机构，明确工作职责。召开教育系统党史学习教育动员大会。 | 党委办 | 各基层党组 | 各基层党组织参照局党组成立相应的组织机构、召开动员大会 |
|  | 2 | 3.17—3.26 | 围绕指定学习资料《习近平论中国共产党历史》，采取个人自学和集中学习相结合的方式开展专题学习。 | 党委办 | 各基层党组织 | 党委办组织局领导班子成员参加学习研讨； 各基层党组织以党支部或党小组为单位组织党员参加学习研讨 |
|  |  |  | 围绕《习近平论中国共产党历史》学习成果,开展专题研讨。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  | 3 | 3.29—4.02 | 围绕指定学习资料《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》，采取个人自学和集中学习相结合的方式开展专题学习。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  |  |  | 围绕《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》学习成果,开展专题研讨。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  | 4 | 4.06—4.09 | 围绕指定学习资料《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》，采取个人自学和集中学习相结合的方式开展专题学习。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  |  |  | 围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》学习成果，开展专题研讨。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  | 5 | 4.12—4.16 | 围绕指定学习资料《中国共产党简史》，采取个人自学和集中学习相结合的方式开展专题学习。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  |  |  | 围绕《中国共产党简史》学习成果，开展专题研讨。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
|  | 6 | 4.19—学习教育结束 | 在巩固指定学习资料的基础上，围绕《中国共产党的100年》《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》《话说延安精神》《习仲勋画传》等重要参考资料开展专题学习，将专题学习贯穿学习教育始终。 | 党委办 | 各基层党组织 |  |
| 开展 专题 学习 | 7 | 6月中旬—6月下旬 | 局领导班子成员要深入党建联系点开展讲党课活动；各基层党组织书记要在“七一”党员大会上讲党课，全方位掀起党史学习教育热潮。 | 党委办 | 各基层党组织 | 局班子成员党建联系点协调股室做好对接，负责确定局领导讲党课的时间、地点及形式； 各基层党组织书记做好向全体党员讲授党课 |
| 加强 政治 引领 | 8 | 6月下旬 | 举行教育系统向建党100周年献礼暨“七一”表彰大会，对全系统表现突出的先进基层党组织和优秀党务工作者、优秀共产党员进行表彰，激发各基层党组织工作活力，激励广大党员工作斗志。 | 党委办 | 各基层党组织 | 各基层党组织以庆祝建党100周年为契机，结合自身实际开展形式多样的庆祝表彰活动 |
|  | 9 | 全年开展 | 开展青少年党校创建工作，3月底印发创建工作方案，高中、初中学段2021年完成第一批创建，2022年创建工作全面推行；小学学段采取先城区后乡下的原则逐步推广。 | 党委办 | 各县直中小学校 | 各青少年党校创建学校，要按照局直属机关党委文件通知，围绕党史学习教育有关要求，制定具体方案推动创建工作扎实开展 |
|  | 10 | 全年开展 | 各基层党组织自行组织开展走访身边好党员活动，深度发掘全县革命前辈、优秀党员、劳动模范等先进人物，组织党员、师生近距离聆听先进典型的光荣事迹，激发党员、师生的爱党爱国热情。 |  | 各基层党组织 | 各基层党组织3月底前形成活动计划，自行组织开展活动并加强舆论宣传 |
|  | 11 | 全年适时开展 | 开展“研学实践教育路上学党史、知党情、跟党走”主题活动，以研学实践教育的形式组织学生分阶段赴省内爱国主义、革命传统教育、红色文化教育等场所进行实地参观，回顾党的光辉历程，激发学生的爱党热情。 | 研学办 | 各基层学校 | 3月底前形成活动具体方案，分批、分阶段组织开展 |
|  | 12 | 9月中上旬 | 开展“献礼建党100周年，歌吟师者37节庆”主题活动，教师节前夕对今年评选出的各类先进教师进行表彰奖励，并以文艺汇演的形式庆祝建党100周年。 | 人事股 | 各基层单位 | 各基层单位也可以庆祝第37个教师节为契机，结合自身实际开展形式多样的庆祝表彰活动 |
|  | 13 | 6月底前 | 开展“红色歌曲唱响校园”活动，以比赛的形式选定红色歌曲，在广大师生中掀起学唱、会唱、爱唱红歌的浓厚氛围。 |  | 各基层学校 | 各基层学校结合实际，自行组织开展，并将活动开展情况形成信息及时宣传报道 |
| 加强 政治 引领 | 14 | 全年开展 | 实施“学党史感党恩跟党走”党史知识宣讲活动，组建宣讲团以微党课、微诵读、微故事的形式录制视频短片，并在蒲城微教育平台宣传推广，多视角呈现党史学习教育载体，全方位激发社会各界爱党热情。 | 宣教办 | 各基层党组织 | 3月底前形成活动具体方案，在基层党组织书记、党员教师、中小学生中确定人员组成宣讲团，宣讲团成员针对不同对象、不同群体确定宣讲内容 |
|  | 15 | 4月上旬—12月下旬 | 开展“学党史 当先锋”教师全员读书征文活动，通过学校组织、片区推荐、县级展评的形式进行。 | 教师发展中心 | 各基层学校 各片区 | 3月底前形成活动具体方案，在全县范围内开展教师党史读书征文活动，强化教师对“党史”的了解，展现新时代蒲城教师风采 |
|  | 16 | 全年开展 | 开展“图说教育变化，献礼建党百年”新闻宣传摄影作品征集活动，面向社会各界征集建党百年来蒲城教育发展变迁的影像作品。 | 宣教办 | 各基层单位 | 形成活动具体方案，优秀作品在渭南日报教育周刊、渭南教育摄影、蒲城教育微信公众号等平台展示，回望党领导下蒲城教育的百年巨变 |
| 组织 专题 培训 | 17 | 党史学习教育期间适时开展 | 要紧紧围绕习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话，以党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等“四史”为主要内容，强化党员干部教育理论培训，教育引导学党史、悟思想、办实事、开新局。 | 党委办 | 各基层党组织 | 各基层党组织可结合“三会一课”、主题党日等活动，围绕党史学习教育、精心设计课程，认真组织好全体党员的专题培训。党委办适时组织对基层党组织书记、党务干部进行培训 |
|  | 18 | 党史学习教育期间适时开展 | 要利用我县红色资源，组织党员干部瞻仰参观永丰烈士陵园、王鼎纪念馆、林则徐纪念馆、包森故居等爱国主义教育基地，让党员在感动感悟中传承发扬红色基因。 |  | 各基层党组织 | 各基层党组织结合实际，自行组织开展 |
| 组织 专题 培训 | 19 | 全年开展 | 充分发挥线上学习培训，积极运用“学习强国”、蒲城网络党校等学习平台加强党员个人自学，全方位提升党员的理论水平。 |  | 各基层党组织 |  |
|  | 20 | 6月底前 | 组织开展党史知识竞赛活动，广泛发动全体党员积极参与，在全系统形成知史爱党、知史爱国的浓厚氛围。 | 党委办 | 各基层党组织 | 党史知识竞猜抢答活动由基层党组织进行初赛，分片区进行复赛确定最终人员参加全系统决赛的形式进行 |
| 抓好 实践 活动 | 21 | 党史学习教育期间适时开展 | 开展一次老党员和老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”慰问活动，引领广大干部群众学习老同志立足岗位、无私奉献的精神，传承好党的红色基因。 |  | 各基层党组织 |  |
|  | 22 |  | 开展一次“创建省级文明县城党员我先行”主题志愿服务活动，切实发挥广大党员的示范引领作用。 |  | 各基层党组织 |  |
|  | 23 |  | 开展一次“抗疫爱卫有你有我”主题实践活动，积极组织广大党员走进村组，深入基层，开展疫情防控消毒、公共卫生治理等活动。 |  | 各基层党组织 |  |
|  | 24 |  | 开展一次“守初心、解难题、办实事”主题实践活动，组织全体党员到单位驻地社区、村组或帮扶包联村为群众办一件实事，帮助解决群众的操心事、揪心事、烦心事。 |  | 各基层党组织 |  |
| 召开专题组织生活会 | 25 | 12月底前 | 以党史为镜鉴，以革命先烈为榜样，组织召开党史学习教育专题组织生活会，开展党性分析，交流学习体会，砥砺责任担当，保持真抓实干之风，在落实好“勤快严实精细廉”要求上见成效。 | 党委办 | 各基层党组织 | 领导干部要严格执行双重组织生活制度，以普通党员身份参加组织生活，共同学习研讨、共同交流心得、共同接受思想教育，确保学习教育取得实效。 |