蒲办字〔2023〕12号

中共蒲城县委办公室

蒲城县人民政府办公室

关于印发《蒲城县2023年迎接国家卫生县城

复审工作实施方案》的通知

各镇党委、人民政府，县委和县级国家机关各部门，各人民团体：

《蒲城县2023年迎接国家卫生县城复审工作实施方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

中共蒲城县委办公室

蒲城县人民政府办公室

2023年2月1日

蒲城县2023年迎接国家卫生县城

复审工作实施方案

2023年蒲城县将迎来国家卫生县城第三轮复审。为巩固国家卫生县城创建成果，全面做好国家卫生县城复审各项工作，根据《国家卫生城市和国家卫生县标准》（全爱卫发〔2021〕6号）文件精神和有关要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以提高公共卫生服务能力、改善人民生活环境、守护人民群众身体健康、促进人与环境协调发展为目标，深入宣传，广泛动员，突出重点，集中整治，以国家卫生县城复审为契机，不断巩固扩大创建成果，全面改善县城卫生面貌，努力提高县城卫生总体水平和人民群众生活质量。

二、工作目标

全县各级、各部门在县委、县政府的统一领导下，对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》，坚持“政府领导、部门负责、全民参与、科学治理、社会监督”的工作原则,坚持“条块结合、以块为主、上下联动、重点突破、整体推进”的工作机制,强化行业管理，落实部门责任，调动全县力量，确保我县顺利通过2023年国家卫生县城复审，并在此基础上建立和完善相应的长效管理机制。

三、组织机构

成立蒲城县国家卫生县城复审工作领导小组，组长由县委副书记、县长担任，副组长由县委副书记、常务副县长、分管卫生健康的副县长担任，成员由国卫复审工作涉及部门及镇（街道）党政一把手组成。领导小组下设办公室和八个专业工作组，办公室设在县联创办，办公室主任由联创办主任担任，负责国卫复审日常组织协调工作，具体工作任务由各专业工作组负责落实。

四、工作步骤

（一）宣传动员阶段（2023年3月底前）。集中宣传国家卫生县城复审要求，制定实施方案，召开全县动员会，分解工作任务，安排部署国卫复审工作。大力宣传国家卫生县城的重大意义，不断提高广大市民对国家卫生县城复审的知晓率、参与率和支持率，增强全社会巩固国家卫生县城成果的信心和决心。

（二）自查整改阶段（2023年4月-7月）。对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》，细化工作措施，针对薄弱环节，定期开展专项整治，集中解决重点和难点问题，确保各项任务措施落实到位，谨防工作反弹。各相关部门各司其职，密切配合,确保顺利通过病媒生物省级技术鉴定。

（三）巩固提升阶段（2023年8月-12月）。各有关单位针对各级检查督查提出的问题短板和意见建议，建立整改台账，有针对性地开展“回头望”工作，确保达到复审标准，有效巩固工作成效，落实长效措施，全力做好准备，确保国家卫生县城复审顺利通过。

五、工作要求

（一）加强领导，夯实责任。各镇（街道）、各部门务必高度重视，将国卫复审工作摆上重要议事日程，实行“一把手”负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，落实专人具体负责。各专业工作组牵头部门要切实负起责任，树立政治意识、大局意识，既各司其职，又密切配合，在全县形成党政齐抓共管、上下协调联动、全社会共同参与的复审大格局，共同推进国家卫生县城复审工作。

（二）深入宣传，广泛发动。各相关单位要把宣传工作贯穿国家卫生县城复审过程始终，要结合自身复审职责，利用广播、电视、报纸等新闻媒体开展宣传，做到电视上有影、电台中有声、报纸上有报道、街面上有体裁。县融媒体中心、政府网站要制作专题节目、开辟宣传专栏进行专题报道。各镇（街道）要把宣传发动工作的广度和深度延伸到各社区（村）、各家各户，努力营造人人参与国卫复审、共同维护卫生县城的良好氛围。

（三）对照标准，全面自查。各有关单位要认真对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》和本方案要求，细化工作任务，倒排工作时限，把每一个考核点都量化到人头、量化到环节、量化到进度，确保不留盲区、不出纰漏。各专业工作组牵头部门要结合具体职能和任务分工，制定各自复审工作方案，同时完成工作台账的建立和档案资料的收集整理等工作。卫生健康局、市场监督管理局、城市管理执法局、市生态环境局蒲城分局等重点职能部门及相关责任单位必须立即进入迎审状态，对照标准要求，集中整治难点。

六、保障措施

（一）强化分工协作。国家卫生县城复审工作由省级爱卫会组织实施，全国爱卫办每年对一定比例的国家卫生县城进行抽查，并定期通报抽查结果。各单位要时刻紧绷思想之弦，紧盯薄弱环节，坚持问题导向，吃透新标准，制定新措施，巩固国卫创建成果。各专业工作组牵头部门要紧紧围绕新的复审标准，于3月20日前印发各组国卫复审工作实施方案并报送至联创办督查组（电话：7211232，邮箱：pcxlcbdcz@163.com）。

（二）强化督查检查。联创办将会同县委办督查室、县政府办督查室，采取定期与不定期、明察与暗访、重点抽查与全面检查等方式强化督促检查，跟踪整改问效，对工作滞后、整改不力的单位和问题进行专项督查，限定时间，制定标准，督促督办。各专业工作组牵头部门要发挥统筹作用，协调成员单位形成强大工作合力，采取多种形式推动国卫复审各阶段工作任务有效衔接。

（三）强化责任追究。将国卫复审工作列入各单位的年度目标考评内容，按照“谁主管，谁负责；谁丢分，追究谁”的原则，对在复审工作中行动不力、造成失误、影响全局的单位和个人，由县纪委监委严格实施责任追究。对整改问题一次督查动劲不大、二次督查还未完成的单位相关责任人及分管领导进行责任追究；对在国卫复审工作中影响得分及严重失分的单位，对党政一把手进行责任追究。

（四）强化经费保障。县财政局要加大对国家卫生县城复审工作的经费支持力度，全力保障资金到位，各相关部门要针对自身存在突出问题和薄弱环节，改善硬件条件、加强软件管理，确保国卫复审顺利、高标准通过。

附件： 1.蒲城县迎接国家卫生县城复审专业工作组名单及任务分工

2.国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标

附件1

蒲城县迎接国家卫生县城复审专业工作组

名单及任务分工

一、专业组名单及职责

（一）爱国卫生组织管理组

牵头部门：卫生健康局

成员单位：县委办、人大办、政府办、政协办、卫生健康局、

财政局、发改局、自然资源局、各镇（街道）

任务分工：

1.将爱国卫生工作纳入辖区各级党委和政府重要议事日程，列入经济社会发展规划，纳入政府绩效考核指标，制定有爱国卫生政府规范性文件。

2.辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室机构、职能、人员、经费等有保障。镇（街道）、社区（村）、机关、企事业单位要明确专（兼）职爱国卫生工作人员，村（居）民委员会要健全下属公共卫生委员会，推动落实好爱国卫生工作。

3.爱国卫生工作年度有计划、有部署、有检查、有总结。开展基层卫生创建活动，鼓励辖区范围内的乡镇积极开展国家卫生乡镇创建，逐步推进全域创建。围绕爱国卫生月活动，广泛开展城乡群众性爱国卫生活动，促进各部门、各单位和广大群众积极参与。

4.将健康融入所有政策，探索建立健康影响评估制度，把全生命周期健康管理理念贯穿县城规划、建设和管理全过程各环节。将应对突发公共卫生事件纳入国土空间规划和县城建设规划，并逐步建设完善相关设施。

5.畅通爱国卫生建议和投诉渠道，认真核实和解决群众反映的问题，群众对卫生状况满意率≥90%。

（二）病媒生物防制组

牵头部门：卫生健康局

成员单位：市场监督管理局、城市管理执法局、交通运输局、

住建局、商务局、教育局、发改局、水务局、各镇（街道）

任务分工：

1.建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制，掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。

2.湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。重点行业、单位防蝇和防鼠设施合格率达到95%以上。

（三）健康教育和健康促进组

牵头部门：卫生健康局

成员单位：融媒体中心、文化和旅游局、交通运输局、教育

局、城市管理执法局、市场监督管理局、总工会、烟草局

任务分工：

1.辖区内健康教育网络健全，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展健康教育和健康促进活动，倡导文明健康、绿色环保生活方式，居民健康素养水平≥23%或持续提升。大力普及中医养生保健知识和方法。各主要媒体设有健康教育栏目。车站、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等具有健康教育内容。

2.辖区内积极开展健康乡镇和健康村庄、健康社区、健康企业、健康机关、健康学校、健康医院、健康家庭等健康细胞建设。建设健康步道、健康主题公园等，推广“三减三健”等慢性病防控措施。

3.广泛开展全民健身活动，增进广大群众积极参加体育锻炼的意识，倡导居民维持健康体重。机关、企事业单位等落实工作场所工间操制度。辖区内建有全民健身场地和设施的社区比例达到100%，经常参加体育锻炼的人数比例达到38.5%以上，人均体育场地面积2.2平方米以上。每千人口至少拥有2.16名社会体育指导员。

4.深入开展控烟宣传活动，辖区内大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外无烟草广告，依法规范烟草促销、赞助等行为。全面推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设，积极推进控烟立法执法，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。15岁以上人群吸烟率<20%，无烟党政机关建成率达到100%，无烟医疗卫生机构、无烟学校建成率达到90%以上。

（四）市容环境卫生组

牵头部门：城市管理执法局

成员单位：市生态环境局蒲城分局、市场监督管理局、交管

大队、商务局、交通运输局、住建局、水务局、林业局、公安局、奉先街道、紫荆街道、美丽办

任务分工：

1.主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常，道路装灯率达到100%。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和一般街道路面每日保洁时间分别不低于16小时和12小时。河道、渠道等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理。

2.建筑物外立面上的广告设施和招牌的高度、大小符合规定标准，不遮盖建筑物外观轮廓，不影响建筑物本身和相邻建筑物采光、通风，不造成光污染。建筑玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响符合国家现行标准有关规定。

3.加强绿化工作，提高建成区绿化覆盖率和公园绿地面积，强化绿地管理。建成区绿化覆盖率≥38%，人均公园绿地面积≥9平方米。

4.生活垃圾转运站等环卫设施、再生资源回收基础设施符合相关标准要求，数量充足，布局合理，管理规范。生活垃圾分类收集运输体系和废旧物资循环利用体系完善，生活垃圾、粪便分类收集运输容器、车辆等设备设施实现密闭化、规范化，生活垃圾、粪便及时清运。

5.推行生活垃圾分类和减量化、资源化。因地制宜加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，实现生活垃圾分类有效覆盖。县城生活垃圾回收利用率>35%、无害化处理率达到100%。

6.积极推进厕所革命，公共厕所设置符合相关标准要求，数量充足，干净整洁，实现卫生厕所全覆盖。主次干道、车站、医疗机构、旅游景点、集贸市场、商场等公共场所的公厕设施不低于二类标准。生活污水集中收集率达到95%。

7.建成区和城乡结合部农产品市场布局合理，建设管理符合规范要求，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离；兼营零售业务的农产品批发市场，应当做到批发与零售业务分区域或分时段经营。农产品批发市场、零售市场设施设备符合卫生防疫和食品安全要求，配备卫生管理和保洁人员，落实定期休市和清洗消毒制度，环卫设施齐全、干净整洁。市场活禽销售区域应相对独立设置，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理，市场无活禽交易。农产品冷链物流设施要预留消杀防疫空间。临时便民市场采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。流动商贩管理规范。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。

8.建成区和城乡结合部饲养畜禽和野生动物需符合有关法律法规要求，居民文明规范饲养宠物，畜禽粪污得到有效处置；各类集贸市场、花鸟宠物市场及动物交易市场无非法交易和宰杀野生动物现象。

9.社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，推行垃圾分类，垃圾及时清运，公共厕所符合卫生要求；道路平坦，绿化美化，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。

10.城乡结合部建有配套生活污水处理、排放设施和充足的垃圾收集站（点）、再生资源回收站（点）、公共厕所等设施；卫生清扫保洁及时，日常管理规范，垃圾及时清运，普及卫生户厕；道路硬化平整，主要道路配备路灯；无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。

11.铁路两侧500米范围内无露天堆放的彩钢瓦、塑料薄膜、防尘网等轻飘物品，铁路沿线安全保护区内无倾倒垃圾、排污等现象。

（五）生态环境组

牵头部门：生态环境蒲城分局

成员单位：市场监督管理局、城市管理执法局、卫生健康局、

水务局、公安局、交管大队、水务集团蒲城分公司

任务分工：

1.近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。

2.加强大气污染治理，环境空气质量指数（AQI)不超过100的天数≥300天或持续改善，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。无烟囱排黑烟现象，无秸秆、垃圾露天焚烧现象。排放油烟的餐饮单位安装油烟净化装置并保持正常使用。

3.区域环境噪声控制平均值≤55分贝，声功能区环境质量夜间达标率≥75%。

4.各级水环境功能区全部达到要求，未划定功能区的水质不低于五类。无乱排污水现象，无黑臭水体。

5.集中式饮用水水源地水质达标率100%。辖区内重点河湖主要控制断面生态流量达标。

6.辖区内建有符合条件的医疗废物集中处理设施，各类医疗废物处置能力满足辖区内医疗卫生机构的处置需求，医疗废物无害化处置率100%。辖区内医疗卫生机构依法分类收集医疗废物，医疗废物统一交由有资质的医疗废物处置单位处置。对确不具备医疗废物集中处置条件的，医疗机构应当按照有关规定，使用符合条件的设施自行处置。医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。

（六）重点场所卫生组

牵头部门：市场监督管理局

成员单位：卫生健康局、城市管理执法局、教育局、商务局、

交通运输局

任务分工：

1.公共场所实行卫生监督量化分级管理，公共场所卫生信誉度等级应向社会公示，并使用统一标识。卫生许可证件齐全有效，卫生管理规范，直接为顾客服务的人员取得有效健康合格证明。

2.小浴室、小美容美发店、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，卫生管理、硬件设施符合相应国家标准要求。

3.学校、幼儿园和托育机构的教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合相关国家卫生标准或规定。学校按照规定设立校医院或卫生室，校医或专（兼）职保健教师配备比率>70%，配备专（兼）职心理健康工作人员。学校传染病防控工作机制健全并严格执行。

4.中小学体育与健康课程开课率100%。中小学生每天校内体育活动时间≥1小时。学校眼保健操普及率100%。中小学生近视率、肥胖率逐年下降。近3年辖区内无重大校园食物中毒事件。

5.辖区内存在职业病目录所列职业病危害因素的企业,职业病危害项目申报率达到90%以上。对接触职业病危害的劳动者依法进行职业健康检查。近3年辖区内未发生重大职业病危害事故。

6.旅客列车车厢、商场、超市等公共场所卫生检测结果符合国家相关标准要求。

（七）食品和生活饮用水安全组

牵头部门：市场监督管理局

成员单位：卫生健康局、应急管理局、文化和旅游局、水务

局、教育局、商务局、住建局、生态环境蒲城分局、交管大队、水务集团蒲城分公司

任务分工：

1.近3年辖区内未发生重大食品安全和饮用水安全事故，依法报告食品安全和饮用水安全事故信息。

2.加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。

3.积极推行明厨亮灶和食品生产经营风险分级管理，食品生产经营风险分级管理率达到90%以上。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员取得有效的健康合格证明。落实清洗消毒制度，防蝇防鼠等设施健全。食品生产经营单位严格执行国家相关标准。

4.辖区内积极推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。辖区内无贩卖、制售、食用野生动物现象。

5.市政供水、自备供水、居民小区供水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家相关标准要求。开展水质监测工作，采样点选择、检验项目和频率符合相关要求。

（八）疾病防控与医疗卫生服务组

牵头部门：卫生健康局

成员单位：财政局、教育局、民政局

任务分工：

1.建立与经济社会发展、财政状况和实现健康目标相适应的卫生健康事业投入机制。个人卫生支出占卫生总费用的比重≤25%或持续降低。

2.强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情联防联控机制，按照相关要求制定传染病预防控制预案，落实“四早”要求，压实“四方责任”，甲、乙类法定传染病报告发病率不高于近5年平均水平。二级以上综合性医院设置公共卫生科和感染性疾病科，发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合有关规定。近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故。

3.辖区婴儿死亡率≤5.6‰或持续降低，孕产妇死亡率≤18/10万或持续降低，5岁以下儿童死亡率≤7.8‰或持续降低，人均预期寿命≥78.3岁或逐年提高。以镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率≥95%，3岁以下儿童系统管理率≥90%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率≥90%，推进医养结合服务。

4.健全重大事件处置中的社会心理健康监测预警机制，强化心理健康促进和心理疏导、危机干预，严重精神障碍患者规范管理率≥85%，重大慢性病过早死亡率呈下降趋势。

5.医疗卫生服务体系健全，机构建设符合国家标准要求。每千常住人口医疗卫生机构床位数、执业（助理）医师数、注册护士数、公共卫生人员数、药师（药士）数和每万常住人口全科医生数等指标符合卫生规划要求。

6.火车站、客运站等交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置和使用自动体外心脏除颤仪(AED)等医疗急救设备和药品。对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训，引导全社会逐步提高全民急救能力。

7.构建和谐医患关系，医疗卫生人员具备安全的工作条件，执业环境逐步改善，辖区内无重特大刑事伤医案件。临床用血来自自愿无偿献血。无无证行医、非法采供血和非法医疗广告。

二、专业组工作要求

（一）各专业工作组牵头部门是该组工作任务的组织实施单位，要组织成员单位认真学习研究《国家卫生城市和国家卫生县标准》，负责制定各组实施方案，模拟自查和检查工作；负责按月向领导小组办公室汇报工作进展情况。

（二）各专业工作组要每月召开工作推动会，协调解决工作执行过程中遇到的困难和问题；梳理归类督查发现的问题和各级检查反馈的各类意见，建立整改台账，逐条逐项整改达标。

（三）各专业工作组对照国卫复审标准，按各自职责对复审资料进行收集、整理、归类和管理，及时与对口上级单位联系，进行各项指标的认定工作，确保资料指标达标。

（四）联创指挥部要定期组织召开各专业工作组会议，听取各专业工作组工作进展情况。联创办要充分发挥组织协调、督查指导作用，促进各专业工作组任务的顺利完成，确保高标准通过国卫复审。

附件2

国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标

| 序号 | 评价指标 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家卫生县或国家卫生乡镇 | ≥1个 | 申报国家卫生城市的统计国家卫生县；申报国家卫生县的统计国家卫生乡镇 |
| 2 | 群众对卫生状况满意率 | ≥90% |  |
| 3 | 居民健康素养水平 | ≥23%或持续提升 |  |
| 4 | 建有全民健身场地设施的社区比例 | 100% |  |
| 5 | 经常参加体育锻炼人数的比例 | >38.5% |  |
| 6 | 人均体育场地面积 | >2.2平方米 |  |
| 7 | 每千人口社会体育指导员数 | ≥2.16名 |  |
| 8 | 15岁以上人群吸烟率 | ＜20% |  |
| 9 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | ≥90% |  |
| 10 | 全面控烟法律法规规定 | 有 | 国家卫生县出台规范性文件或被市级全面控烟法律法规规定覆盖 |
| 11 | 道路装灯率 | 100% |  |
| 12 | 主次干道每日保洁时间 | ≥16小时 |  |
| 序号 | 评价指标 | 目标值 | 备注 |
| 13 | 街巷路面每日保洁时间 | ≥12小时 |  |
| 14 | 道路机械化清扫率 | ≥80% | 本指标适用于城市 |
| 15 | 城市管理信息化覆盖率 | ≥90% |  |
| 16 | 建成区绿化覆盖率 | ≥38％ |  |
| 17 | 人均公园绿地面积 | ≥9平方米 |  |
| 18 | 城市生活垃圾回收利用率 | >35％ |  |
| 19 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 100% |  |
| 20 | 窨井盖完好率 | ≥98% | 本指标适用于城市 |
| 21 | 主城区回收网点覆盖率 | 100% |  |
| 22 | 城市生活污水集中收集率 | ≥75%或持续提高 | 本指标适用于城市，县采用城市生活污水处理率，目标值为95% |
| 23 | 环境空气质量指数（AQI）不超过100的天数 | ≥320天或持续改善 | 县目标值为≥300天或持续改善 |
| 24 | 环境空气主要污染物年均值 | 达到国家《环境空气质量标准》二级标准 |  |
| 25 | 区域环境噪声控制平均值 | ≤55分贝 |  |
| 26 | 声功能区环境质量夜间达标率 | ≥75％ |  |
| 27 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% |  |
| 28 | 医疗废物无害化处置率 | 100% |  |
| 序号 | 评价指标 | 目标值 | 备注 |
| 29 | 学校校医或专（兼）职保健教师配备比率 | >70％ |  |
| 30 | 中小学体育与健康课程开课率 | 100% |  |
| 31 | 中小学生每天校内体育活动时间 | ≥1小时 |  |
| 32 | 学校眼保健操普及率 | 100% |  |
| 33 | 中小学生近视率 | 逐年下降 |  |
| 34 | 中小学生肥胖率 | 逐年下降 |  |
| 35 | 存在职业病目录所列职业病危害因素的企业职业病危害项目申报率 | >90％ |  |
| 36 | 食品生产经营风险分级管理率 | ≥90％ |  |
| 37 | 个人卫生支出占卫生总费用的比重 | ≤25%或持续降低 |  |
| 38 | 甲、乙类法定传染病报告发病率 | 不高于近5年平均水平 |  |
| 39 | 婴儿死亡率 | ≤5.6‰或持续降低 |  |
| 40 | 5岁以下儿童死亡率 | ≤7.8‰或持续降低 |  |
| 41 | 孕产妇死亡率 | ≤18/10万或持续降低 |  |
| 42 | 人均预期寿命 | ≥78.3岁或逐年提高 |  |
| 43 | 以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |  |
| 序号 | 评价指标 | 目标值 | 备注 |
| 44 | 居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率 | ≥95% |  |
| 45 | 辖区内3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% |  |
| 46 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查率 | ≥90% |  |
| 47 | 重大慢性病过早死亡率 | 呈下降趋势 |  |
| 48 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥85% |  |
| 49 | 每千常住人口医疗卫生机构床位数 | 符合所在地区域卫生规划要求 |  |
| 50 | 每千常住人口执业（助理）医师数 |  |  |
| 51 | 每千常住人口注册护士数 |  |  |
| 52 | 每千常住人口公共卫生人员数 |  |  |
| 53 | 每千常住人口药师（药士）数 |  |  |
| 54 | 每万常住人口全科医生数 |  |  |
| 55 | 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度 | 达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求 |  |
| 56 | 重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格率 | ≥95% |  |

注：评价指标和目标值根据社会经济发展状况适时调整。

中共蒲城县委办公室                         2023年3月3日印发